## Listes (hidden)
ACTION 1 | ACTION 1 / 7 | ACTION 1 | ACTION 1 | ACTION 1 | ACTION 4 / 5 / 6 | ACTION 4 / 5 / 6 | ACTION 9
Le périmètre ciblé par ce PRAS | Les Activités ciblés par le PRAS | Thème Objectifs | quand est activé le processus? | Degré de vitalité du processus pour l'entreprise? | degre de nouveauté du l'objectif | Impact du S1/S2/S3/S4 sur l'objectif | Météo
Département / BU | Commercial | Client/Marché | Quotidien | 1- Non vital/ Processus connexes avec une visée uniquement long terme | Inédit | Impact positif | 1
Entreprise | Achat | Activités | Hebdo | 2- Non vital/ Processus connexes avec une visée court & moyen terme | Adapté | Pas d'impact | 2
Site | RH | Organisation | Mensuel | 3- Vital/ Processus indispensable uniquement à moyen & long terme | Inchangé | Impact négatif | 3
Service | Logistique | Cout | Trimestriel | 4- Vital/ Processus Indispensable à court moyen long terme
| Finances | Revenus | Annuel
| RD& Innovation | Proposition de valeur
| Marketing | Ressources
Communication
SAV
Production -Bureau
Production- Atelier
Production- sous traitée
Gouvernance
Juridique
Qualité
ACTION 2 | ACTION 2 | ACTION 2 | ACTION 2 | ACTION 2 | ACTION 2 | ACTION 2 | ACTION 2
Impact Covid sur le plan de charge | Ressenti vis-à-vis du confinement | Ressenti vis-à-vis du déconfinement | situation pendant le confinement | Impact du covid sur la disponibilité du collaborateur vis-à-vis de l'organisation vie Pro/Perso (garde enfant/ condition de transport) | Type de risque | Niveau impact covid19 | Risques liés
Arrêt total | a bien vécu la situation | Angoisse, stress du déconfinement | Télétravail | Disponible | Risque RPS | 1- Pas d'impact | Risque stratégique
Baisse de la charge | a mal vécu la situation | Vit bien, se projette bien dans le déconfinement | Arrêt total d'activité | Partiellement disponible contraintes à prendre en compte: la situation personnelle demande un aménagement (horaires, orgagnisation…) | Risque Sanitaire | 2- Impact négligeable | Risque Opérationnel
Pas de modification significative du plan de charge |  |  | Activité Partielle & télétravail | Indisponible: situation personnelle non compatible avec le télétravail ou travail sur site | Risque motivation/implication | 3- Impact significatif | Risque de gouvernance
Augmentation significative du plan de charge |  |  | Activité Partielle & travail sur site |  | Risque opérationnel | 4- Impact Tres élévé | Risque de Conformité
|  |  | Travail sur site |  |  |  | Opportunité
FEUILLE DE ROUTE
Mois
X

## Avant Propos Méthodologie
Avant propos Méthodologie
Qui sommes nous?
Myriagone Conseil est un cabinet expert dans l’accompagnement des structures entrepreneuriales, associatives ou publiques qui souhaitent se transformer et croître durablement. Notre mission ? Révéler et cultiver les potentiels d’innovation de ces structures grâce à une hybridation unique entre stratégie, innovation et sciences. Notre expertise en Stratégie d’entreprises co-construite, Système de management de l’innovation et Financement de l’innovation nous permet d’accompagner nos clients dans toutes les phases de leur structuration et de leur développement.
Pourquoi cet outil?
Ce document à vocation à vous accompagner dans l'élaboration d'un Plan de reprise d'activité stratégique pour votre entreprise. Il s'adresse à tous les dirigeants, managers, responsables d'activités qui s'engagent pour sécuriser leur création de valeur ajoutée par une transformation co-construite. Parce que le collectif est la secret de la résilience, nous vous invitons à initer une démarche d'innovation managériale et à l'utiliser sans modération!
Comment utiliser cet outil?
Nous vous proposons de vous accompagner sur ce chemin en 10 étapes: |  |  |  | Un code couleur pour vous accompagner
Etape 1 | Contexte du PRAS |  | Il s'agit de commencer par faire un état des lieux du contexte de votre activité avant la crise du COVID19. Cet onglet va également vous permettre d'initer la démarche collective autour du PRAS |  | cases avec liste à déroulante
Etape 2 | Etude impact Covid19 Activités |  | Vous allez réaliser une étude d'impact du COVID19 sur vos activités vitales |  | cases à saisir
Etape 3 | Etude impact Covid19 Personnels |  | Vous allez réaliser une étude d'impact du COVID19 sur votre équipe |  | cases avec remplissage automatique
Etape 4 | Diagnostic PRAS |  | Cette étape va vous permettre de réaliser un diagnostic 360 ° de votre situation actuelle face au COVID-19. Vous serez ainsi en capacité de cibler les élements à protéger, à améliorer et à supprimer. Ces cibles constitueront les besoins de votre stratégie de reprise
Etape 5 | Objectifs Strat - protéger |  | Vous allez définir des objectifs stratégiques robustes pour répondre à vos besoins de protection
Etape 6 | Objectifs Strat - améliorer |  | Vous allez définir des objectifs stratégiques robustes pour répondre à vos besoins d'amélioration
Etape 7 | Objectifs Strat - supprimer |  | Vous allez définir des objectifs stratégiques robustes pour répondre à vos besoins de suppression
Etape 8 | Renforcement objectifs strat |  | Durant cette étape vous allez devoir renforcer la connaissance de vos objectifs par l'identification de vos capacités à les atteindre.
Etape 9 | Plan d'action du PRAS |  | Vous devez maintenant ordonnancer les actions & les moyens!
Etape 10 | Tableau de bord du PRAS |  | Ce tableau de bord sera votre outil de pilotage de votre PRAS
Qu'est ce que vous allez retirer de cet outil?
Cet outil pragmatique va vous permettre d'explorer et de struturer votre démarche. Il va constituer un outil de dialogue, de partage. Cette démarche de co-construction et de formalisme va vous permettre de fédérer de vos équipes autour de votre PRAS et de faciliter son appropriation.
Les règles de la co-construction
Confidentialité
Confiance
Bienveillance & responsabilité
Ecoute
Ne pas utilser le NON mais ET SI !
Participer avec attention
Autoriser le droit à l'erreur pour apprendre
Abandonner ses préjugés
L'interet collectif avant le sien
Pour aller plus loin
rendez-vous sur notre site internet : https://www.myriagone-conseil.fr/
contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr

## Contexte du PRAS
Contexte du PRAS
16 actions à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
1- Sélectionnez le périmètre ciblé par ce PRAS
2- Renseignez les Valeurs de votre entreprise
3- Renseignez la Vision de votre entreprise
4- Renseignez la Raison d'Etre de votre entreprise
5- Renseignez le domaine/ secteur concurrentiel de votre entreprise
6- Renseignez la proposition de valeur du périmètre ciblé par le PRAS
7- Renseignez la Raison d'être du périmètre ciblé par le PRAS
8- Renseignez le SWOT "avant COVID-19"
Forces |  | Faiblesses
Oppportunités |  | Menaces
9- Renseignez les objectifs stratégiques de votre entreprise tel qu'il avait été communiqué avant la crise du COVID-19. a. Sélectionnez la thématique b. Inscrivez les objectifs stratégiques sous la thématique correspondante
10- Listez les personnes ressources dans cette démarche de co-construction du PRAS | Responsables | Acteurs | Consultés | Informés
11- Répertoriez les activités ciblées dans cette démarche | 12- Inventoriez les processus pour chaque activités ? (1 processus par ligne, 1 activité peut comporter plusieurs processus pour cela renseignez plusieurs lignes) | 13- Indiquez le livrable et/ou l'objectif du processus? | 14- Notez la fréquence de réalisation du processus? | 15- Evaluez le degré de vitalité du processus ? | 16- Renseignez qui est l'Acteur Clé du processus ?

## Etude impact Covid19 Activités
Etude impact Covid19 Activités
1 action à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
1- Veuillez compléter le tableau pour analyser l'impact du COVID-19 sur vos activités-processus vitaux. Pour cela, renseignez l'impact & le type de risque majeur présent pour les resssources critiques mobilisées par chaque processus .
Activités - Processus | Infrastructures (batiments, locaux, moyens de transport…) |  |  | Systèmes d'information (systèmes informatiques, serveurs, moyens de télécommunication, réseau local, messagerie, accès Internet…) |  |  | Ressources Intellectuelles et immaterielles (données internes, informations stratégiques, informations à protéger…) |  |  | Prestations externes (eau, énergie, sous-traitants…) produits critiques (matières premières rares) |  |  | Ressources Humaines (équipes disponibles, renforts, personnes clefs, qualifications, compétences, motivation…)
| Description de l'impact | Niveau impact COVID-19 | Sélectionnez le type de risque pincipal encouru | Description de l'impact | Niveau impact COVID-19 | Sélectionner le type de risque pincipal encouru | Description de l'impact | Niveau impact COVID-19 | Sélectionner le type de risque pincipal encouru | Description de l'impact | Niveau impact COVID-19 | Sélectionner le type de risque pincipal encouru | Description de l'impact | Niveau impact COVID-19 | Sélectionner le type de risque pincipal encouru

## Etude impact Covid19 Personnels
Etude impact Covid19 Personnels
8 actions à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
1- Renseignez l'ensemble des personnes de votre équipe : | 2- Evaluez et sélectionnez l'impact COVID-19 sur le plan de charge | 3- Questionnez, évaluez et sélectionnez le ressenti vis-à-vis du confinement | 4- Questionnez, évaluez et sélectionnez le ressenti vis-à-vis du déconfinement | 5- Sélectionnez la situation professionnelle de la personne pendant le confinement | 6- Questionnez, évaluez et sélectionnez la disponibilité vis-à-vis de son organisation vie Pro/Perso (garde enfant/ condition de transport/...) | 7- Evaluez et sélectionner le type de risque pincipal encouru | 8- Déterminez et séletionnez le niveau d'impact COVID-19 au regard des questions précédentes

## Diagnostic PRAS
Diagnostic PRAS
6 actions à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
1- Renseignez le SWOT "COVID-19"
Forces |  | Faiblesses
Oppportunités |  | Menaces
2- Prenez connaissance & analysez la zone d'influence de la crise du COVID-19 sur les activités et les ressources critiques (les lignes 34 à 70 sont masquées)
IMPACT TRES ELEVE |  |  |  |  | IMPACT SIGNIFICATIF
Infrastructures | Systèmes d'information | Ressources Intellectuelles et immaterielles | Prestations externes/ produits critiques | Ressources Humaines | Infrastructures | Systèmes d'information | Ressources Intellectuelles et immaterielles | Prestations externes/ produits critiques | Ressources Humaines
3- Prenez connaissance & analysez la zone d'influence de la crise du COVID-19 sur les salariés |  |  |  |  | 4- Déterminez & colorez la zone d'influence de la crise du COVID-19 sur les objectifs stratégiques 2020
IMPACT TRES ELEVE | IMPACT SIGNIFICATIF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOM Prenom | NOM Prenom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5- Prenez connaissance & analysez la zone d'influence de la crise du COVID-19 sur les types de risques
[5 empty] | Type de risque | nombre d'occurence du risque | Type de risque | nombre d'occurence du risque
[5 empty] | Risque RPS | 0 | Risque stratégique | 0
[5 empty] | Risque Sanitaire | 0 | Risque Opérationnel | 0
[5 empty] | Risque motivation/implication | 0 | Risque de gouvernance | 0
[5 empty] | Risque opérationnel | 0 | Risque de Conformité | 0
6- A l'issue de ce diagnostic, renseignez vos conclusions en termes d'éléments à protéger, à améliorer et à supprimer. Pour cela nous vous invitons à retourner sur l'onglet contexte pour revisiter l'intégralité de vos activités-processus (vitaux & non vitaux).
[5 empty] | Eléments à protéger | Eléments à améliorer | Eléments à supprimer
Note on Q14: Ophélie: tableau à mettre en bas de page

## Objectifs Strat - protéger
Objectifs Strat - protéger
4 actions à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
4- Testez votre objectif pour vérifier sa solidité vis-à-vis des différents paramètres et sélectionnez l'impact. Ensuite, réalisez des itérations sur la définition de votre objectif jusqu'à ce qu'il soit valide.
Eléments à protéger par l'atteinte des objectifs stratégiques | 1- Définissez votre objectif stratégique : Décrivez l'ambition de l'objectif Attachez vous à le rendre spécifique & réalisable Quantifiez de manière qualitative ou quantitative Précisez le timing d'accomplissement (1 objectif stratégique de la colonne C peut permettre de protéger 2 ou plusieurs éléments de la colonne B dans ce cas, fusionnez les cellules de la colonne B) | 2- Sélectionnez les activités qui seront impliquées pour atteindre cet objectif | 3- Identifiez et sélectionnez le degré de nouveauté de l'objectif stratégique | Compatibilité de l'objectif avec les valeurs de l'entreprise | Compatibilité de l'objectif avec la raison d'être de l'entreprise | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une reprise économique lente et progressive la propagation du virus est contenue/arretée & la reprise économique est lente | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une reprise économique très rapide la propagation du virus est contenue/ arretée & la reprise économique est rapide | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une reprise économique cyclique faite d'alternances de reprises & de rechutes la propagation du virus est non contenue & la reprise économique est chaotique | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une absence de reprise économique pour une durée indéterminée la propagation du virus est non contenue & effondrement de l'économie | Validation de la solidité de l'objectif
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI

## Objectifs Strat - améliorer
Objectifs Strat - améliorer
4 actions à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
4- Testez votre objectif pour vérifier sa solidité vis-à-vis des différents paramètres et sélectionnez l'impact. Ensuite, réalisez des itérations sur la définition de votre objectif jusqu'à ce qu'il soit valide.
Eléments à améliorer | 1- Définissez votre objectif stratégique : Décrivez l'ambition de l'objectif Attachez vous à le rendre spécifique & réalisable Quantifiez de manière qualitative ou quantitative Précisez le timing d'accomplissement (1 objectif stratégique de la colonne C peut permettre de protéger 2 ou plusieurs éléments de la colonne B dans ce cas, fusionnez les cellules de la colonne B) | 2- Sélectionnez les activités qui seront impliquées pour atteindre cet objectif | 3- Identifiez et sélectionnez le degré de nouveauté de l'objectif stratégique | Compatibilité de l'objectif avec les valeurs de l'entreprise | Compatibilité de l'objectif avec la raison d'être de l'entreprise | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une reprise économique lente et progressive la propagation du virus est contenue/arretée & la reprise économique est lente | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une reprise économique très rapide la propagation du virus est contenue/ arretée & la reprise économique est rapide | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une reprise économique cyclique faite d'alternances de reprises & de rechutes la propagation du virus est non contenue & la reprise économique est chaotique | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une absence de reprise économique pour une durée indéterminée la propagation du virus est non contenue & effondrement de l'économie | Validation de la solidité de l'objectif
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI

## Objectifs Strat - supprimer
Objectifs Strat - supprimer
4 actions à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
4- Testez votre objectif pour vérifier sa solidité vis-à-vis des différents paramètres et sélectionnez l'impact. Ensuite, réalisez des itérations sur la définition de votre objectif jusqu'à ce qu'il soit valide.
Eléments à supprimer | 1- Définissez votre objectif stratégique : Décrivez l'ambition de l'objectif Attachez vous à le rendre spécifique & réalisable Quantifiez de manière qualitative ou quantitative Précisez le timing d'accomplissement (1 objectif stratégique de la colonne C peut permettre de protéger 2 ou plusieurs éléments de la colonne B dans ce cas, fusionnez les cellules de la colonne B) | 2- Sélectionnez les activités qui seront impliquées pour atteindre cet objectif | 3- Identifiez et sélectionnez le degré de nouveauté de l'objectif stratégique | Compatibilité de l'objectif avec les valeurs de l'entreprise | Compatibilité de l'objectif avec la raison d'être de l'entreprise | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une reprise économique lente et progressive la propagation du virus est contenue/arretée & la reprise économique est lente | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une reprise économique très rapide la propagation du virus est contenue/ arretée & la reprise économique est rapide | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une reprise économique cyclique faite d'alternances de reprises & de rechutes la propagation du virus est non contenue & la reprise économique est chaotique | Compatibilité de l'objectif vis-à-vis d'une absence de reprise économique pour une durée indéterminée la propagation du virus est non contenue & effondrement de l'économie | Validation de la solidité de l'objectif
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI
0 | [9 empty] | OUI

## Renforcement objectifs strat
Renforcement objectifs strat
6 actions à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
| Les objectifs stratégiques de la reprise d'activité | 1- Classez votre objectif stratégique par thématique | 2- Renseignez votre indicateur de réussite | 3- Renseignez les forces qui vont vous aider dans la réalisation de cet objectif | 4- Renseignez les leviers d'actions qui vont vous aider dans la réalisation de cet objectif | 5- Renseignez les freins qui vont vous pénaliser dans l'atteinte de cet objectif | 6- Renseignez les contraintes qu'il faut prendre en compte dans l'atteinte de cet objectif
Objectifs Strat - protéger | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Objectifs Strat - améliorer | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Objectifs Strat - supprimer | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Plan d'action du PRAS
Plan d'action du PRAS
9 actions à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
|  | 3-Renseignez les personnes | [5 empty] | 9- Sélectionnez la période de mise en œuvre
1- Sélectionnez l'objectif Stratégique à décomposer en actions | 2- Renseignez toutes les actions à prévoir sur les 6 prochains mois pour atteindre les objectifs stratégiques (1 objectif de la colonne B va se décliner en plusieurs actions de la colonne C) | Responsables | Acteurs | Consultés | Informés | 7- Renseignez les moyens | 8- Renseignez le livrable attendu | Mai | juin | juillet | aout | Septembre

## Tableau de bord du PRAS
Tableau de bord du PRAS
2 actions à renseigner pour cet onglet
Besoin d'aide contactez nous : contact@myriagone-conseil.fr
1- Sélectionnez l'état de réalisation de l'objectif au regard des indicateurs de réussite (1) pour indiquer que la situation est maitrisée (2) pour indiquer que la situation est à surveiller (3) pour indiquer que la situation est à rectifier
Objectifs stratégiques | Objectifs par thématique | Indicateur de reussite | Mai | juin | juillet | Aout | septembre
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Récapitulatif des actions à réaliser en mai | 2- Renseignez le % d'avancement de chaque action |  | Récapitulatif des actions à réaliser en juin | 2- Renseignez le % d'avancement de chaque action |  | Récapitulatif des actions à réaliser en juillet | 2- Renseignez le % d'avancement de chaque action | Récapitulatif des actions à réaliser en août | 2- Renseignez le % d'avancement de chaque action | Récapitulatif des actions à réaliser en septembre | 2- Renseignez le % d'avancement de chaque action
23%
0%
100%